## Sheet1
附件
2012年第一批“市级安全文明工地”汇总表
地市:平顶山市 | [11 empty] | 申报时间:2012年3月5日
序号 | 工程名称 | 结构 类型 | 建筑面积(M2) | 工程 进度 | 开竣工 时间 | 安全措施备案时间 | 文明工地申请备案时间 | 施工单位 | 项目 经理 | 现场安 全员 | 监理单位 | 项目 总监 | 建设单位 | 现场 负责人 | 监督单位 | 监督 人员 | 备注
1 | 大驰·首府一期工程 | 框剪 | 132496 | 主体完工 | 2010.12.1 －－ | 2010-11-10 | 2011-11-05 | 河南国基建设集团有限公司 | 张江波 | 赵天鸣 | 平顶山市工程建设监理公司宝丰分公司 | 董国旗 | 河南大驰房地产开发有限公司 | 袁兴军 | 宝丰县住建局安全股 | 郝国玺
2 | 宝丰观府小区3#4#5#楼及地下室工程 | 框剪 | 21000 | 装饰阶段 | 2010.10.4-2011.10.20 | 2010.11.8 | 2010.12.28 | 河南军安建工集团有限公司 | 葛献忠 | 张新刚王兆祥 | 平顶山市工程建设监理公司宝丰分公司 | 董国旗马笑亚 | 宝丰康龙置业有限公司 | 肖殷 | 宝丰县住建局安全股 | 苗军辉李海坤刘红贤
3 | 舞钢市李培庄商住小区7＃楼 | 砖混 | 6662 | 主体完工 | 2011.3.18--2012.4.1 | 2010.11.1 | 2011.12.6 | 舞钢市天利建筑安装有限公司 | 盛国甫 | 付宏彦 | 舞钢市金源建设工程监理有限公司 | 张红霞 | 舞钢市锦辉房地产开发有限公司 | 郭春元 | 舞钢市安监站 | 张新浩
4 | 舞钢市秀甲中原一标段 | 框剪 | 80000 | 主体竣工 | 2010.5.10—--2012.5.28 | 2010.6.6 | 2011.12.6 | 通州建总集团有限公司 | 曹进 | 孙达华 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | 王少富 | 河南省鼎和置业有限公司 | 奈清顺 | 舞钢市安监站 | 范西铭
5 | 舞钢市秀甲中原二标段 | 框剪 | 76023 | 主体竣工 | 2010.5.10—--2012.5.28 | 2010.6.6 | 2011.12.6 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 吴金增 | 郝申杰 | 河南省万安工程建设监理有限公司 | 王少富 | 河南省鼎和置业有限公司 | 奈清顺 | 舞钢市安监站 | 范西铭
6 | 舞钢恒大华府首期工程 | 框剪 | 117136.88 | 主体竣工 | 2010.11.26--2012.6.30 | 2011.4.21 | 2011.12.6 | 河南国安建设集团有限公司 | 党付典 | 陈万军 | 河南卓越工程管理有限公司 | 王爱民 | 舞钢恒大置业有限公司 | 焦明俊 | 舞钢市安监站 | 范西铭
7 | 建业桂园一期工程 | 框剪 | 85327 | 主体完工 | 2011.3.21--2011.8.9 | 2011.3.21 | 2011.4.17 | 中建七局第四建筑有限公司 | 谢继红 | 张凤军 | 洛阳市全安工程监理有限公司 | 李红政 | 建业住宅集团平顶山置业有限公司 | 冯垚标 | 市安监站 | 王纲领
8 | 蓝湾新城1、2、3、5楼 | 框剪 | 7.89万 | 装饰阶段 | 2009.11.19-- | 2010.11.16 | 2011.7.10 | 河南三建建设集团有限公司 | 刘志雄 | 蔡吉龙 | 平顶山市华建工程监理有限公司 | 梁自然 | 华诚荣邦地产股份有限公司 | 杨超 | 市安监站 | 王纲领
9 | 蓝湾新城8#楼 | 框剪 | 26000 | 装饰阶段 | 2009.11.19-- | 2010.11.16 | 2011.7.10 | 河南三建建设集团有限公司 | 刘志雄 | 蔡吉龙 | 河南海华工程建设监理公司 | 邵全力 | 华诚荣邦地产股份有限公司 | 杨超 | 市安监站 | 王纲领