## Sheet1
安全监督检查记录表
项目名称 | 中方印象·紫汀苑
建设单位 | 平顶山市中房印象房地产开发有限公司 | 项目负责人 | 李胜杰
施工单位 | 浙江昆仑建设集团有限公司 | 项目经理 | 毛航
监理单位 | 平顶山市工程建设监理公司 | 项目总监 | 陈富华
检查日期 | 2021.1.19
检查记录 | 1.进出主体通道未提供专项施工方案及验收资料，通道搭设不规范。 2.木工作业未搭设防护棚，电锯无挡板，缺少消防器材。